## Vzorový příklad
Hlavní parametry dle výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem
Aktivita | Plán | Skutečnost | Externí požadavky | Vysvětlení
Podpis smlouvy | 2023-01-01 | 2023-01-12 | Nejdříve 01.01.2023 | Na plnění je poskytována dotace, podpis smlouvy nemůže proběhnout před podáním žádosti o dotaci.
Počátek realizace (např. podpis, účinnost, předání místa plnění…) | 2023-01-01 | 2023-01-15 | Nejdříve 01.01.2023 | Na plnění je poskytována dotace, podpis smlouvy nemůže proběhnout před podáním žádosti o dotaci.
Dodání předmětu plnění | 2023-11-30 | 2024-02-28 | -
Konečný termín realizace/ ukončení zkušebního provozu | 2023-12-31 | 2024-03-15 | Nejpozději 31.03.2024 | Na plnění je poskytována dotace, realizace může být dle parametrů projektu max. do uvedeného data.
1. faktura | 2023-01-01 | 2023-01-12 | Dodržet parametry VŘ | Po podpisu smlouvy bude fakturována záloha ve výši 50 % celkové ceny.
2. faktura | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Dodržet parametry VŘ | Po dodání bude fakturováno 30 % celkové ceny.
3. faktura | 2024-01-01 | 2024-01-02 | Dodržet parametry VŘ | Po úspěšném zkušením provozu bude fakturováno zbylých 20 % ceny.
Shrnutí realizace a pochybení
Aktivita |  |  |  | Nápravné opatření
1. K podpisu smlouvy došlo o několik dní později, než byl původní plán, to však ničemu nevadí.
2. Po podpisu smlouvy byla vystavena první faktura, v souladu se smlouvou.
3. Následně došlo k předání místa plnění, v souladu se smlouvou.
4. Dle smlouvy mělo dojít k dodání předmětu plnění nejpozději do 30.11.2023, reálně však bylo dílo předáno až 28.02.2024. |  |  |  | Prodlení není z důvodů na straně objednatele, je potřeba nárokovat na dodavateli sankci za pozdní dodání.
5. Druhá faktura byla dodavatelem vystavena dle původního plánu, nicméně dle smlouvy mohla být vystavena až po dodání. |  |  |  | Tato skutečnost může být bohužel sankcionována poskytovatelem dotace.
6. Třetí faktura byla dodavatelem vystavena dle původního plánu, nicméně dle smlouvy mohla být vystavena až po ukončení ZP. |  |  |  | Tato skutečnost může být bohužel sankcionována poskytovatelem dotace.

## Blankytní formulář
Hlavní parametry dle výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem
Aktivita | Plán | Skutečnost | Externí požadavky | Vysvětlení
Podpis smlouvy
Počátek realizace (např. podpis, účinnost, předání místa plnění…)
Dodání předmětu plnění
Konečný termín realizace/ ukončení zkušebního provozu
1. faktura
2. faktura
3. faktura
Shrnutí realizace a pochybení
Aktivita |  |  |  | Nápravné opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.